安康市贯彻落实第三轮省生态环境保护

督察报告反馈问题整改任务清单

- 一、个别干部对习近平生态文明思想的核心要义和精神实质学习领会不够深刻，对高质量发展与高水平保护的辩证关系认识不到位，在共抓经济发展和生态环境保护上方法不够多、措施不够有力。部分县(区、市)认为安康生态环境质量本底值较好，对安康环境质量长期排名全省前列存在自我满足、盲目乐观，没有完全认识到生态环境保护的长期性、紧迫性和艰巨性，存在松劲心态和厌战情绪。

责任单位：市委办、市政府办（牵头），各县（市、区）党委、政府，市级有关部门，安康高新区、瀛湖生态旅游区、恒口示范区党工委、管委会

验收单位：市委办、市政府办

整改目标：全市学习贯彻习近平生态文明思想的自觉性进一步增强，“绿水青山就是金山银山”理念树立得更加牢固，强化生态环境保护工作责任感、紧迫感、使命感，推动全市生态环境质量持续向好。

整改措施：

（一）提高政治站位，推进学习教育。深入学习习近平生态文明思想，纳入各级党委(党组)理论学习中心组学习和市、县(市、区)党校(行政学院)教学和干部培训计划，筑牢广大党员干部高质量发展和高质量保护思想根基，为做好生态环境保护和督察反馈问题整改工作提供思想保障。

（二）加强组织领导，压实整改责任。各级党委、政府将生态环境保护工作纳入重要议事日程，市县党政主要领导加强对生态环境保护工作调研督导检查，每年召开1次生态环境保护工作大会，每季度研究生态环境保护工作不少于1次。相关部门严格落实《安康市推动职能部门做好生态环境保护工作的若干措施》，推动形成“党政同责、一岗双责、权责明晰、齐抓共管”的生态环境保护工作格局。

（三）及时跟踪督办，严肃整改纪律。建立健全督察反馈问题整改台账，用好“白黄红”三色督办单，推进形成调度对接、跟踪问效、通报督办、明察暗访、验收销号、约谈追责的工作闭环，确保整改工作有力有序有效推进。对虚假整改、敷衍整改、纸上整改等情形按程序移交问责。

（四）强化信息公开，营造良好氛围。全面加强生态环境保护工作宣传，认真总结整改正面典型案例，大力宣传整改成效、经验做法，适时报道发展成果成效典型事例，营造良好的生态环境保护氛围。

整改时限：立行立改，长期坚持

二、督察发现，安康市对6个县(市、区)年度目标责任考核中，生态环境工作指标权重2022年至2024年占比呈下降趋势。

责任单位：市考核办（牵头），汉滨区、旬阳市、汉阴县、石泉县、平利县党委、政府，瀛湖生态旅游区党工委、管委会

验收单位：市考核办

- 整改目标：在保持生态环境保护工作考核较2024年分值权重不降的基础上，根据各县（市、区）资源禀赋和发展定位，差异化提高生态环境保护工作考核分值权重。

- 整改措施：充分发挥考核导向引领作用，2025年将省考生态环境保护的关键核心指标和中央、省生态环保督察交办反馈问题整改情况纳入市对县（市、区）、市级相关部门年度目标责任考核指标体系，推动全市生态环境保护工作取得新成效。

整改时限：立行立改，长期坚持

- 汉滨区、石泉县、镇坪县于2024年撤销了本级生态环境保护委员会。

责任单位：汉滨区、石泉县、镇坪县党委、政府

验收单位：市委编办

整改目标：设立汉滨区、石泉县、镇坪县生态环境保护委员会。

整改措施：按程序恢复议事协调机构，汉滨区、石泉县、镇坪县分别设立生态环境保护委员会并上报市委编办备案。

整改时限：2025年5月底

- 截至督察时，安康市工业和信息化局、水利局等8个部门未按《陕西省推动职能部门做好生态环境保护工作的若干措施》要求，制定公示生态环境保护具体事项清单、建立生态环境问题公众举报受理和处理机制。

责任单位：市工信局、市水利局、市司法局、市公安局、市商务局、市审计局、市中级人民法院、市检察院

验收单位：市生态环境局

- 整改目标：8部门制定公示生态环境保护具体事项清单、建立并公布生态环境问题公众举报受理和处理机制。

整改措施：按《陕西省推动职能部门做好生态环境保护工作的若干措施》要求，研究制定本部门生态环境保护具体事项清单、建立生态环境问题公众举报受理和处理机制并予以公示。

整改时限：2025年5月底

- 五、行政审批部门核发排污许可证质量不高，2024年省级部门组织抽查安康市排污许可证19个，有18个存在污染物排放标准及限值错误、许可排放量错误等“重点问题”；陕西华禾柏生物科技有限公司等5家企业许可排放量不准确。

责任单位：市行政审批局（牵头），市生态环境局

验收单位：市生态环境局

整改目标：规范排污许可证全流程管理，提升发证质量。

整改措施：

（一）对照《固定污染源排污许可分类管理名录》、排污许可证核发技术规范举一反三进行核查排查，建立台账，逐一整改销号，确保不再出现重大错误。

（二）对需要整改的企业，通过申请变更、重新申领排污许可证的方式，落实排污许可证问题整改。

（三）对第三方技术评估机构进行约谈，进一步加强管理，提升技术评估质量。

（四）建立长效监管机制，完善排污许可证与环境影响评价等制度衔接和执法监管联动的工作制度，落实排污许可证联审核查和质量核查机制，全面落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度和“一证式”管理。

整改时限：2025年6月底完成反馈问题整改，之后长期坚持

- 六、长江“十年禁捕”、“河湖长制”落实不够精细，河道“四乱”依然存在，瀛湖生态旅游区未按要求编制规划环评，未制定禁渔工作方案和巡查制度，违规设置多处垂钓房；汉水生态农业科技开发有限公司存鱼网箱数量批小建大。

责任单位：市农业农村局、市水利局（牵头），各县（市、区）党委、政府，瀛湖生态旅游区党工委、管委会

验收单位：市农业农村局、市水利局

整改目标：深入落实“十年禁捕”“河湖长制”，违规捕鱼、河湖“四乱”得到有效管控。瀛湖生态旅游区取得“旅游区规划环评”审查意见，制定禁渔工作方案和巡查制度。取缔垂钓房和超出审批部分存鱼网箱。

整改措施：

（一）深入落实“十年禁捕”“河湖长制”，加强监督管控，清理取缔涉渔“三无”船舶，持续开展“清网行动”，重点打击“绝户网”“电毒炸”等非法捕捞行为。压实河湖长责任，常态化开展巡河工作，建立发现问题台账、彻查彻改、跟踪问效。将巡河工作成效纳入河长制年度工作考核，奖优罚劣，倒逼工作落实。

（二）持续组织开展“清四乱”专项行动，坚持举一反三，建立台账，动态清零。持续推进“亮剑护河2025”河道非法采砂专项整治行动，市河长办联合市中级人民法院、市人民检察院和市公安局组织开展“四乱”问题大暗访、大排查、大整治。

（三）瀛湖生态旅游区按要求组织编制瀛湖生态旅游区规划环评，对瀛湖库区违规设置的垂钓房、汉水生态农业科技开发有限公司存鱼网箱超出审批部分予以取缔，加强日常监管，避免违规现象再次发生。

- 整改时限：立行立改、长期坚持。2025年12月底前完成瀛湖库区违规设置的垂钓房、汉水生态农业科技开发有限公司存鱼网箱超出审批部分取缔工作，2026年12月底前取得规划环评相关手续

- 七、中央和省生态环境保护督察反馈问题、交办群众信访投诉件中，还存在整改质量不高、成效巩固提升不到位等现象。第二轮中央督察反馈的“建筑垃圾乱堆乱倒”问题，整改成效不稳固，出现反弹。

责任单位：市城管执法局（牵头），市公安局、市生态环境局、市自然资源局、市住建局、市交通局、市水利局，各县（市、区）党委、政府，安康高新区、瀛湖生态旅游区、恒口示范区党工委、管委会

验收单位：市城管执法局（牵头），市公安局、市生态环境局、市自然资源局、市住建局、市交通局、市水利局

整改目标：对存量建筑垃圾彻底清运，对暂时无法转移的“一点一策”制定治理方案，落实临时管控措施。

整改措施：

（一）聚焦建筑垃圾“3大方面、6大环节”违法违规问题，坚持边查边改，立行立改，对存量建筑垃圾及时清理，有序转移至资源化利用设施或处置场所。持续开展排查摸底，建立问题核查、整改、销号台账清单，明确整改责任人、整改时限和整改措施，“一点一策”开展治理，实施销号管理。

（二）按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》（建设部令第135号）《住房和城乡建设部主管的行政许可事项实施规范》《安康市建筑垃圾管理办法》等有关规定，严格落实建筑垃圾产生、运输、处置核准制度，建立建筑垃圾协同监管工作机制，推进数据共享、信息互通，推动联合监管、联合治理、联合惩戒，不断提升建筑垃圾综合治理水平。

（三）巩固工程运输车交通安全管理“三三联动”机制，持续开展渣土车违规运输专项整治，严厉打击违法违规乱堆乱倒建筑垃圾行为。

（四）加强建筑垃圾法律法规宣传力度，畅通投诉举报渠道，引导群众及时举报违规处置和乱堆乱倒建筑垃圾行为，形成“早发现、早制止”的社会效应。

整改时限：2025年12月底

- 八、第二轮省生态环境保护督察反馈安康市“沿江污水直排”问题整改质量不高。

责任单位：市住建局（牵头），白河县、旬阳市、石泉县、汉阴县、紫阳县、汉滨区党委、政府，安康高新区党工委、管委会

验收单位：市住建局

整改目标：2025年12月底前建成日处理5万吨的关庙再生水厂，加快中心城区江北片区市政管网和沿江沟渠雨污分流改造，整治污水直排问题。

整改措施：

（一）采取应急措施，消除江北片区污水溢流现象。

（二）加快推进关庙再生水厂项目建设，确保按期建成投运。分批次系统推进雨污水管网错接漏接改造，最大限度降低溢流风险。

（三）关庙再生水厂项目建成投运前，进一步加强江北污水处理厂运行监管，优化运行工艺，满负荷运行，最大限度减少溢流量。

- （四）沿汉江县（市、区）举一反三，每年度开展1次污水直排排查整治，整治污水直排问题。

- 整改时限：2025年12月底

- 九、第二轮省生态环境保护督察反馈安康市“船舶污染防治设施配备不到位”问题整改质量不高，尤其是反馈的船舶设施污染问题，整改方案要求市交通部门牵头于2022年5月31日前完成船舶污染防治设施改造，截至督察时，全市865艘船舶仅有194艘完成改造，完成率仅为22.4%。

责任单位：市交通局（牵头），汉滨区、旬阳市、汉阴县、石泉县、紫阳县、岚皋县、白河县党委、政府，瀛湖生态旅游区党工委、管委会

验收单位：市交通局

整改目标：全面完成865艘船舶防污染改造任务。

整改措施：

（一）严把船舶检验关口，按照《400总吨以下内河船舶水污染防治管理办法》，船长20米以上船舶必须安装生活污水储存柜，船长大于5米但小于20米的船舶必须配备污水储存容器，对未按规范要求完成防污设施改造的不予签发船舶检验证书。

（二）对船舶防污染设施设备配备、使用情况进行全面排查检查，对防污染设施设备未配备或者未保持正常使用的船舶，责令整改并依法严肃处罚，建立整改台账，实行销号管理。

整改时限：2025年6月底

- 十、安康市中心城区还有38公里雨污合流管网未完成改造，52处管网错接混搭未完成整改，江北、高新片区管网建设缓慢、污水收集不全，溢流问题长期存在。

责任单位：市住建局（牵头），汉滨区委、区政府，安康高新区党工委、管委会

验收单位：市住建局

整改目标：完成江北沿江山洪沟道建成区5公里雨污分流改造、关庙污水处理厂及配套管网建设。分三年完成江南老城区15公里雨污合流管道改造，结合城市更新整治剩余18公里合流管道改造。完成建民污水处理厂二期扩容工程。

整改措施：

（一）加快沿江山洪沟渠雨污分流项目招标手续办理，启动江北主要沟道建成区雨污分流改造，消除污水溢流现象。

（二）按照2026年-2028年计划，根据项目难易程度结合老旧小区改造计划分批次系统推进江南老城区雨污合流改造及雨污错接混接改造。

（三）在确保安全和质量的前提下，加快建民污水处理厂扩容工程建设进度，按期建成。

整改时限：2025年6月底前关庙再生水厂通水调试，江南老城区合流管网改造及错接混接改造按计划分年度推进；2025年12月底前完成江北沿江山洪沟道建成区5公里雨污分流改造、关庙污水处理厂及配套管网建设；2025年6月底前安康高新区建民污水处理厂二期扩容工程建成调试。2028年12月底前完成江南老城区雨污合流改造及雨污错接混接改造。

- 十一、督察发现，安康高新区建民污水处理厂进厂管网污水溢流，大量未经处理生活污水外排形成一处约8亩的黑臭水体。恒口示范区余岭村居民生活污水未有效收集，直排月河支流南沟河。汉滨区西安铁路局安康机务段生活污水直排路边沟渠问题长期存在；江北水电三局家属院化粪池污水长期直排；316国道晏家饭庄旁形成一条长约1公里的污水沟，污水检测结果显示，化学需氧量、氨氮、总磷分别超过地表水环境质量Ⅲ类标准9.9倍、31.4倍、17.5倍；秦阳晨原种猪有限公司粪污管道破损渗漏，群众反复投诉。

责任单位：安康高新区、恒口示范区党工委、管委会，汉滨区委、区政府

验收单位：市住建局（牵头），市生态环境局、市农业农村局

整改目标：对污水进行规范收集处理，有序开展生活污水直排整治，基本消除黑臭水体。

整改措施：

- （一）高新区对8亩黑臭水体进行治理，同时加快完成建民污水处理厂一期（二阶段）改造扩容建设，提升生活污水处理能力。针对特殊时段污水溢流问题采取应急措施,在溢流口附近修建约3000m³污水应急处理池，采用“三级沉淀+添加药剂”方式进行处置，有效降低水环境污染风险。

（二）汉滨区通过雨污分流，西安铁路局机务段生活污水接入市政污水管网进行收集处理；将散排、溢流的江北水电三局家属院化粪池污水进行集中收集处理，对老旧化粪池清理修缮，确保生活污水集中收集处理；对晏家饭庄旁污水沟采取工程措施，确保污水规范收集处理；责令秦阳晨原种猪有限公司按要求规范处置及利用生产粪污，杜绝跑冒滴漏情况发生。

（三）恒口示范区加快余岭村及南沟河下游沿岸居民生活污水收集管网建设，做到应收尽收，提高生活污水收集率。

整改时限：安康高新区、恒口示范区于2025年6月底完成问题整改。汉滨区于2025年4月底完成“秦阳晨原种猪公司粪污管网破损”问题整改，于2025年6月底完成“江北水电三局家属院化粪池污水”“晏家饭庄旁污水沟”问题整改，完成“西安铁路局机务段生活污水”应急措施落实。

- 十二、旬阳市8个镇级污水处理厂(站)未正常运行，其中吕河镇污水处理厂除臭喷淋设备和部分好氧转盘设施损坏无法正常使用；汉滨区早阳镇污水处理厂处理后的污水总磷、总氮超标排放；镇坪县钟宝镇新坪村污水处理站设备严重老化，超负荷运行；宁陕县广货街镇污水处理厂粗格栅停运。

责任单位：旬阳市、汉滨区、镇坪县、宁陕县党委、政府

验收单位：市住建局（牵头），市生态环境局

整改目标：镇级污水处理厂(站)正常运行，总排口出水水质稳定达标。

整改措施：

（一）旬阳市对吕河镇污水处理厂等8个镇级污水处理厂(站)的除臭喷淋等环保设施及设备开展排查检修，确保设备正常运行。

（二）汉滨区安排专人负责，定期督导枣阳镇污水处理厂运维公司，按照设计要求做好设备监测运行维护，确保出水水质稳定达标。

（三）镇坪县对钟宝镇新坪村污水处理站进行排查检修，确保收集污水能够有效处理，达标排放。

（四）宁陕县对广货街镇污水处理厂粗格栅进行维修，确保设施正常运行。

- 整改时限：2025年12月底前

- 十三、紫阳县汉王镇污水处理厂未取得环评手续；汉阴县涧池工业园区污水处理站、蒲溪工业园区污水处理站部分时段出水浓度大于进水浓度。督察还发现，石泉县南区生活垃圾填埋场渗滤液处理站未正常运行，部分渗滤液直排沟渠；岚皋县康渝高铁3标段2号水泥拌合站沉淀池未正常运行，污水溢流农田。

责任单位：紫阳、汉阴、石泉、岚皋县委、县政府

验收单位：市住建局、市发改委、市交通局

整改目标：强化建设项目和污染治理设施“三同时”，落实企业主体责任，规范建设运营污染治理设施，持证排污、达标排放。

整改措施：

- （一）紫阳县完成《紫阳县汉王镇污水处理厂提升改造工程环评报告表》审批。

（二）汉阴县工业园区做好污水处理厂（站）运维，加装监控，确保污水处理厂（站）稳定运行、达标排放。

（三）石泉县对南区生活垃圾填埋场场内管道全面排查，采用专用管道将渗滤液导入收集池，在渗滤液处理站增加监控设施，对渗滤液处理过程全程监控，杜绝违规操作现象发生。

（四）岚皋县立即组织清理康渝高铁陕西段KYZQ-3标2号拌合站外溢至农田的废水。定期清理沉淀池确保容量，所有沉淀废水循环利用，不得外排。

整改时限：2025年6月底

- 十四、全市有112家医疗机构未取得环评手续，20张床位以上的医疗机构中未建立医疗废水管理制度的有48家。安康市中心医院污水处理3组生物转盘堆积大量发黑污泥，1组生物转盘无法正常使用，进水处漂浮大量生活垃圾。安康市中医医院高新分院伪造消毒加药记录台账。安康市妇幼保健医院污水处理站未安装污泥脱水机及干化设备。

责任单位：市卫健委（牵头），相关县（市、区）党委、政府

验收单位：市卫健委（牵头），市生态环境局

整改目标：依法依规报批环评手续，建立健全医疗机构医疗废水监管制度，加强日常管理，确保医疗废水有效处置。

整改措施：

（一）完成112家医疗机构环评手续，建立健全48家医疗机构医疗废水监管制度。

（二）市中心医院修复污水处理设备，排除设备故障，做好设备日常巡查检修，确保设备正常运行。

（三）市中医医院高新分院严格落实医疗污水处置设施及排放管理全过程监管责任，加强从业人员管理，规范消毒加药台账和日运行台账记录，确保医疗废水、污泥依法依规处置。

（四）市妇幼保健院设置完善污泥脱水机及干化设备并投入运行，新建污泥处置间和贮存间，制定污泥处置管理制度，完善污泥处置台账。

- 整改时限：2025年9月底

- 十五、旬阳市中心医院、平利县医院医疗废水和实验室废水未经处理直排污水管网，污水处理站加药装置和污泥、废气处理装置不正常运行。宁陕县中医院污水处理站预处理后的污水粪大肠菌群超过《医疗机构水污染物排放标准》8.6倍。石泉县中医医院(新院区)检验科废水预处理设备无法正常使用，使用过期药剂；熨斗镇等7个乡镇卫生院污水处理站运行不正常，未及时清理污泥。

责任单位：旬阳市、平利县、宁陕县、石泉县党委、政府

验收单位：市卫健委（牵头），市生态环境局

整改目标：医疗废水和实验室废水经处理达标后排入污水管网；卫生院污水处理站规范运行，污泥规范处置。

整改措施：

（一）旬阳市中心医院、平利县医院按规范要求安装医疗废水和实验室废水预处理设施设备，经预处理后排入医院污水处理站；及时修复污水处理站加药和废气处理设施设备，确保正常运行；委托专业单位转运处置污泥，确保污泥规范处置。

（二）宁陕县中医院对全套污水管网系统运行情况逐项检查，及时更换污水提升泵，维护相关设施设备，对曝气、投药等机电设施检查检修，同时请第三方检测公司对污水排放水质进行检测，确保排污水质达到合格标准。

（三）石泉县中医医院(新院区)对检验科废水预处理设备进行检修维护，对相关从业人员开展专业培训，定期对污水处理设备和污水处理运行情况进行巡查，确保设备正常运行。采购新的二氧化氯消毒药剂，建立药剂购置、使用台账，确保药剂合规使用。

（四）石泉县对两河镇卫生院、饶峰镇卫生院、云雾山镇卫生院、迎丰镇卫生院、熨斗镇卫生院、池河镇卫生院、中池镇卫生院7个卫生院污水处理站落实专人巡查制度，调整污水处理设施运转模式，确保好氧池曝气量正常；定期向曝气池投放活性淤泥，确保运转正常；对污水井盖周围进行密闭处理，防范雨水及泥沙进入清水池。同时，举一反三对全县所有医疗机构污水处理站污泥规范清理。

整改时限：2025年12月底

- 十六、空气质量改善成效还不够稳固，安康市2023年优良天数同比减少8天，在全国339个城市排名从2021年的第117名下滑至2023年的第130名，2024年重污染天数难以完成考核任务。2024年，全市有75家1000平方米以上的餐饮企业单位应安装油烟在线监测设备，实际仅安装21家。全市62家重点用车企业应于2024年9月底前完成环保门禁系统建设，实际仅完成13家。此外，面源污染管控能力还不够高，秸秆禁烧以及散煤抽检等工作有待加强。

责任单位：市生态环境局（牵头），市城管执法局、市农业农村局、市市场监管局，各县（市、区）党委、政府，安康高新区、瀛湖生态旅游区、恒口示范区党工委、管委会

验收单位：市生态环境局（牵头），市城管执法局、市农业农村局、市市场监管局

整改目标：完成省对市考核任务，重污染天同比持平或减少。推进符合环保门禁安装条件的企业完成门禁系统安装工作。加强监管，减少焚烧秸秆现象。对81家销售网点销售的散煤实现抽检全覆盖。

整改措施：

（一）加强大气污染治理专项行动工作安排部署，聚焦全年重点任务，强化重点行业监管，推动空气质量改善。

（二）摸清全市1000平方米以上餐饮油烟在线监测安装底数，建立动态管理台账，确保剩余54家餐饮企业单位纳入管理台账，安装在线监测设备；市级财政、数据等部门支持，建设餐饮油烟监管信息平台并投入使用。

（三）按上级要求，对剩余49家重点用车企业进行梳理，将28家不符合环保门禁安装条件企业报备取消安装计划，推进剩余21家企业完成门禁系统安装工作。

（四）严格落实县、镇、村（社区）三级政府主体责任和分片包干责任制，加大秸秆禁烧巡查力度，依法查处违规露天焚烧行为，坚持管疏并重，提升综合利用率。

（五）加强散煤抽检，制定2025年度抽检计划，确保抽检批次达到81批次，及时发布抽查结果。坚持日常监管和重点时段抽检相结合，依法查处违法违规行为。

- 整改时限：2025年12月底

- 十七、相关部门对化工厂、水泥、商砼、石料建材加工等行业监管不严，企业污染防治措施落实不到位。汉滨区坤城环保建材有限公司、赢丰新型建材有限公司烟道破损、脱硫设施不正常运行、烟气散排问题突出；江华集团有限公司废气跑冒滴漏严重，厂区周边气味刺鼻。旬阳市尧柏水泥厂石膏和原煤上料口颗粒物收集不到位。平利县梓豪睿建材有限公司等4家企业原料堆放区扬尘问题突出。岚皋县、紫阳县、恒口示范区7家石料建材和商砼企业未按环评要求建设密闭的生产车间、原料棚、物料运输廊道，部分砂石料堆场无“三防”设施，厂区地面未硬化。

责任单位：汉滨区、旬阳市、平利县、岚皋县、紫阳县党委、政府，恒口示范区党工委、管委会

验收单位：市生态环境局

整改目标：严格落实部门生态环境保护行业监管责任，夯实企业污染防治主体责任，监督企业严格按照环评要求落实污染防治措施。

整改措施：

- （一）汉滨区负责督促坤城环保建材有限公司、赢丰新型建材有限公司对污染治理设施进行全面的检修，老化设施设备进行及时更换，杜绝废气处理设施不正常运行和烟气散排问题的发生。督促江华集团有限公司对老化设施进行全面的检修、更换，完成大气污染物超低排放改造验收，进一步降低废气排放浓度。

- （二）旬阳市负责督促旬阳市尧柏水泥有限公司对石膏和原煤上料口区域完善颗粒物收集设施，加装喷淋设备，对石膏和原料上料口所在堆棚实行密封，完善污染防治措施，各项污染物达标排放。

- （三）平利县负责督促梓豪睿建材公司新奥建材有限公司、安得利新材料有限公司、卓越矿业有限公司4家企业严格落实原料仓门、卸料口封闭等扬尘管控措施，建立长效机制，加大厂区地面清扫、洒水抑尘频次，防治扬尘污染。

- （四）岚皋县负责督促平溪石料厂生产车间进行全封闭，原料随产随用，不设置原料棚；建设成品物料棚，成品物料全部棚储，不得随意堆放；物料传输带进行全封闭；未硬化场地进行硬化。督促利和建材销售有限责任公司在取得用地手续后，对生产车间进行全封闭，生产场区地面进行硬化，物料传输带进行全封闭，搭建成品料堆棚，四周修建围挡设施；堆放非河道砾石区域建设原料大棚。督促茅坪石料厂生产车间进行全封闭，建设原料大棚，原料全部棚储；搭建成品料堆棚，四周修建围挡设施，物料传输带进行全封闭；生产场区地面进行硬化。督促新春石料厂生产车间进行全封闭；建设原料大棚，原料全部棚储；搭建成品料堆棚，四周修建围挡，物料传输带进行全封闭；生产场区地面进行硬化。

- （五）紫阳县负责督促紫阳县向阳镇芭蕉口杜新采砂场严格落实环评所列全封闭厂房、喷淋除尘等各项废气防治措施;妥善处置沉淀池沉渣和其他固体废物;生产废水循环使用，不外排。

- （六）恒口示范区负责督促宇鑫建材有限公司密闭物料运输廊道，对露天堆放的物料按扬尘污染精细化管理要求使用密目网进行覆盖。督促安康紫逸商贸有限公司建设原料棚，对露天堆放的物料按扬尘污染精细化管理要求使用密目网进行覆盖。

整改时限：2025年12月底

- 十八、安康市现有机动车检测机构12家，抽查6家均存在环检线移动摄像头无法正常使用、人为更改汽车驱动方式放宽检验检测标准等问题。旬阳市庆安机动车辆检测有限公司使用OBDⅡ型作弊器干扰检测结果，使12辆车检测合格，现场发现2个OBDⅡ型作弊器。石泉县机动车检测有限公司在车辆冒黑烟情况下仍出具合格检测报告。安康高新区3家机动车检测公司简化车辆检测程序，未对车辆外观、后处理装置等“否决项”进行检查，就出具车辆合格检测报告。平利县等3个县(市)3家机动车辆检测有限公司排气分析仪的轻汽轻柴混合线、重柴线取样管长度均大于《机动车排放定期检验规范》中规定的7.5米，均存在采样探头未完全插入就出具合格检测报告的问题。

责任单位：市生态环境局（牵头），市市场监管局，汉滨区、旬阳市、石泉县、平利县党委、政府，安康高新区党工委、管委会

验收单位：市生态环境局（牵头），市市场监管局

整改目标：对检测机构存在硬件设备故障、操作程序不规范、标准执行不到位等问题依法查处，确保设备正常运行、检测流程合规、检测数据真实。

整改措施：

- （一）责令安康市丰源汽车安全检测有限公司、陕西顺安车辆检测有限公司、安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司、旬阳市庆安机动车辆检测有限公司、石泉机动车检测有限公司、平利县女娲机动车辆检测有限公司6家机动车检测机构限期修复或更换故障摄像头，完成专业调试校准并做好记录，保障摄像头正常运转、成像清晰、拍摄范围达标。

（二）旬阳市庆安机动车辆检测有限公司、石泉机动车检测有限公司、平利县女娲机动车辆检测有限公司立即停用不合规设备，按照《机动车排放定期检验规范》更换标准采样管，校准后明确校准标识和校准时间；对旬阳市庆安机动车辆检测有限公司出具虚假报告行为依法查处；对石泉机动车检测有限公司违规行为依规查处。

- （三）安康高新区3家检测公司重新梳理流程，严格落实含“否决项”的各项检测。

（四）加强全市12家机动车检测机构监管，生态环境部门和市场监管部门开展联合执法，发现违法违规行为依法依规严肃查处。

- 整改时限：2025年6月底整改完反馈问题，之后长期坚持

- 十九、安康市现有矿山需生态恢复治理面积约1.5万亩，截至督察时，仍有34%的区域尚未开展生态恢复治理。

责任单位：市自然资源局（牵头），各县（市、区）党委、政府

验收单位：市自然资源局

整改目标：夯实持证矿山企业恢复治理责任，完成剩余79.9公顷历史遗留矿山恢复治理任务。

- 整改措施：

- （一）进一步加强历史遗留矿山生态修复项目管理，全力推进修复项目进度，确保完成全市历史遗留矿山恢复治理任务（白河县2公顷，平利县43.9公顷，镇坪县15公顷，汉滨区2公顷，汉阴县3公顷，旬阳市14公顷）。

- （二）加大全市持证矿山生态恢复治理工作监督检查力度，督促指导矿山企业严格按照“边开采，边治理”原则，落实治理恢复责任。

整改时限：2025年12月底

- 二十、抽查37个矿石、砂石、物料堆存点位均未办理相关手续，累计违规占地、占林、占河道达125亩，部分县(区)自然资源、林业、水利部门监管不严，乱堆乱占破坏生态问题依然存在。

责任单位：市自然资源局（牵头）、市林业局、市水利局，平利县、镇坪县、紫阳县、汉滨区、岚皋县党委、政府

验收单位：市自然资源局（牵头）、市林业局、市水利局

整改目标：对未办理用地、用林地手续的堆场进行整改，消除违规现象。限期对河道管理范围砂石料进行清除，恢复河道畅通。

整改措施：

（一）市自然资源局对26处未办理相关用地手续占用耕地的矿石、砂石、物料堆场，督促指导相关县区，分类施策整改到位。对乱搭乱占、存在破坏生态环境的堆场进行清运恢复；对确需保留的按要求依法依规完善用地手续。常态化落实自然资源执法监管“早发现、早制止、早查处、早预警”工作机制。

（二）市林业局牵头负责对9处未办理相关手续占用林地的矿石、砂石、物料堆场，督促指导相关县区，分类施策整改到位。对乱搭乱占、存在破坏生态环境的堆场进行清运恢复；限期将平利县红堰矿业有限公司的行政处罚项目落实到位，达到警示教育目的。

（三）市水利局牵头负责对2处未办理相关手续占用河道砂石堆场，督促指导相关县区整改到位。督促岚皋县晨运建材有限公司、岚皋县利和建材销售有限责任公司于2025年5月底前对河道管理范围砂石料进行清除，恢复河道畅通。

- 整改时限：2025年12月底

- 二十一、平利县卓越矿业有限公司违规占地8.7亩堆存矿石；岚皋县城关镇紫君山庄附近一处砂石料违规占用林地约4亩，利和建材销售有限责任公司5.3亩临时用地手续到期后未复垦；紫阳县城关镇国道G541弃渣场、白河县中厂镇宽坪村弃渣场未办理用地手续；石泉县佛坪岭隧道及引线工程2处弃渣场未按水土保持方案要求建设排洪沟、边坡，存在水土流失隐患。

责任单位：平利、岚皋、紫阳、白河、石泉县委、县政府

验收单位：市自然资源局（牵头）、市林业局、市水利局

整改目标：对企业违规违法问题依法查处，消除违法现状。对确需保留的依法依规完善相关手续。

整改措施：

- （一）平利县依法依规对卓越矿业有限公司违规占地8.7亩堆存矿石行为进行查处；责令企业限期清除违规堆放的弃渣。

- （二）岚皋县督促企业对城关镇紫君山庄附近堆放建筑材料的约4亩林地进行恢复，同时加强与省林业部门衔接，未取得使用林地同意书前不得开工建设。依法依规对利和建材销售有限责任公司违法用地问题进行查处，同时加强管理，严防违法违规用地问题发生。

- （三）紫阳县完成城关镇G541弃渣场渣土平整，复垦复绿。

- （四）白河县完成中厂镇宽坪村弃渣场用地手续办理。

- （五）石泉县责令施工单位在施工期间完善拦渣墙设施，规范渣土堆放措施，严控堆放区域和堆放高度，在弃渣场两侧修建临时排水系统。按照水土保持方案要求，待隧道贯通、弃渣场使用结束后立即修建弃渣场两侧浆砌石排洪沟，同步对弃渣场外侧边坡栽植爬山虎绿植防护，确保雨水顺沟渠排放，防止渣土随雨水滑塌。强化日常联合巡查检查，开展环保隐患排查整治，采取有效措施及时消除水土流失风险。

整改时限：2025年12月底

- 二十二、督察还发现，安康市巴山区域小水电整改退出工作推进缓慢，还有11家整改类小水电未取得环评手续，抽查2家部分时段生态下泄流量未满足要求。

责任单位：市水利局（牵头），市生态环境局，汉滨区、汉阴县、石泉县、岚皋县、紫阳县、平利县、镇坪县党委、政府

验收单位：市水利局（牵头）、市生态环境局

整改目标：依法完善电站环评手续，加强小水电日常监管，确保小水电站生态流量达标泄放。

整改措施：

- （一）依法完善11座整改类小水电环评手续，督促小水电业主做好环评报告编制，加快环评报告审批。

- （二）进一步加强小水电站生态流量监管，各县（市、区）每年开展1次线上线下生态流量泄放情况排查，及时整改存在问题。在省平台实时报备生态流量泄放特殊情况，确保不出现减脱水河段。

- 整改时限：2025年12月底整改完反馈问题，之后长期坚持

- 二十三、安康市4个县(市)未建成规范的建筑垃圾填埋场，2个县未出台建筑垃圾污染环境防治工作规划，9个县(市)未启动建筑垃圾管理信息平台建设。

责任单位：市城管执法局（牵头），各县（市、区）党委、政府

- 验收单位：市城管执法局

- 整改目标：旬阳市、白河县、汉阴县、岚皋县建成投运与前端产生量相匹配的建筑垃圾填埋场。建设运行建筑垃圾综合监管服务系统。

整改措施：

- （一）持续对旬阳市、白河县、汉阴县、岚皋县建筑垃圾填埋场建设情况进行督导，对进展迟缓的县（市）予以通报，确保按期建成投运。

- （二）白河县、岚皋县更新完善建筑垃圾环境污染防治工作规划。各县（市、区）、开发区严格按照已编制建筑垃圾环境污染防治工作规划的要求抓好规划实施。

- （三）财政、数据部门支持，采取“市建县用”的方式建设全市建筑垃圾综合监管服务平台，实施运输企业、资源化利用企业和填埋场名录管理制度。

整改时限：2025年12月底

- 二十四、汉阴县合益固废处置有限公司未获得建筑垃圾消纳场核准资质，累计处置建筑垃圾约7.9万吨；祥华建材有限公司、祥之瑞环保建材有限公司分别于2009年、2020年违规接收处置建筑垃圾；城关镇十天高速沿线违规堆存大量建筑垃圾。

责任单位：汉阴县委、县政府

验收单位：市城管执法局

整改目标：完成涉及企业建筑垃圾处置核准手续办理，确保所有建筑垃圾处置活动合法合规。新建建筑垃圾填埋场，实现建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理。

整改措施：

- （一）对汉阴县合益固废处置有限公司违规处置7.9万吨建筑垃圾、祥华建材有限公司、祥之瑞环保建材有限公司违规接收建筑垃圾进行行政处罚后，完成汉阴县合益固废处置有限公司、祥华建材有限公司、祥之瑞环保建材有限公司建筑垃圾处理核准手续。

- （二）规范建立祥华建材有限公司、祥之瑞环保建材有限公司建筑垃圾消纳处理台账及进出车辆登记。

- （三）落实十天高速（韩家湾）附近乱堆乱倒建筑垃圾、生活垃圾属地管理责任，规范城关镇十天高速（韩家湾）凤凰山隧道A标段临时占地堆放的建筑垃圾。

- （四）加快推进汉阴县新建建筑垃圾填埋场建设，按期建成投入使用。

整改时限：2025年12月底

- 二十五、白河县金龙建材有限公司等3家企业在未取得有效资质情况下接收处置建筑垃圾；8家工程项目的建筑垃圾运输单位(个人)违规拉运建筑垃圾；茅坪镇枫树沟内堆存建筑垃圾约3万立方米，占地约10亩；杨家岩弃土场倾倒建筑垃圾侵占林地2.7亩、草地8.9亩。汉滨区、平利县、镇坪县、安康高新区城乡结合部建筑垃圾乱堆乱倒现象突出。

责任单位：白河县、汉滨区、平利县、镇坪县党委、政府，安康高新区党工委、管委会

验收单位：市城管执法局

整改目标：核准县域建筑垃圾处置企业资质，确保所有建筑垃圾处置合法合规。

整改措施：

（一）对白河县金龙建材有限公司等3家企业及8家建筑垃圾运输单位（个人）违规行为给予警告，依据相关规定责令限期整改，完善建筑垃圾处置、运输资质手续，规范转运行为。

（二）对茅坪镇枫树沟内堆存的约3万立方米、占地约10亩的建筑垃圾和杨家岩弃土场倾倒的侵占林地2.7亩、草地8.9亩建筑垃圾进行规范处置，对侵占的林地实施生态恢复。

（三）汉滨区、平利县、镇坪县、安康高新区对城乡结合部建筑垃圾进行排查整治，杜绝建筑垃圾乱堆乱倒。

整改时限：2025年12月底

- 二十六、安康市未按《陕西省“十四五”医疗废物收集处置能力建设规划》要求，完成新增病理性、化学性、药物性医疗废物处置能力不低于17吨/年的目标任务。

责任单位：市生态环境局（牵头），市卫健委，旬阳市市委、市政府

验收单位：市生态环境局（牵头），市卫健委

整改目标：完成新增病理性、化学性、药物性医疗废物处置能力目标。

- 整改措施：

- （一）按照规划要求，在旬阳市新建1座处置能力3吨/日的医疗废物焚烧处置设施，其中病理性、化学性、药物性处置能力不低于17吨/年。

- （二）市生态环境局、市卫健委督促指导旬阳市政府按照《安康市“十四五”医疗废物收集处置能力建设实施方案》（安环发〔2023〕5号）要求，做好项目立项、选址、用地等要素保障，确保项目尽早开工建设。

- （三）旬阳市制定项目建设计划表，成立专班，倒排工期，加强项目监管工作，确保项目尽早建成投运。

- 整改时限：2026年6月底

- 二十七、2023年9月以来，全市33家医疗机构产出的10.3吨医疗废物未规范收集、分类、暂存；17辆医疗危险废物转运车每天仅8辆运行，且存在未按规定线路行驶问题。全市设有病床的225家医疗机构中，仍有43家未规范建设医疗废物暂存间。

- 责任单位：市卫健委（牵头），市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院，各县(市、区)党委、政府

- 验收单位：市卫健委

- 整改目标：医疗卫生机构医疗废物收集处置管理规范，集中安全处置率达到100%。

- 整改措施：

- （一）明确医疗废物分类、收集、暂存等环节职责，明确机构分类收集、暂存、规范称重、交接等工作要求，从源头杜绝医废混装的情况。

- （二）完善病理性废物管理制度，建立医疗废物收集处置信息定期汇总互通共享制度、交接登记制度，规范医废申报登记，实现精细化管理和可溯源追踪。

- （三）提升市医废中心转运能力，对17辆医疗危险废物转运车规范管理，加大使用频次，严格按规定路线运行。

- （三）强化日常管理，加强巡查，监督指导43家医疗机构规范建设医疗废物暂存间，确保医疗废物规范收集、分类、暂存、处置。

- 整改时限：2025年12月底

- 二十八、安康市医疗废物处置中心将2022年以来收集含“标本”的病理性废物24.7吨，交由当地殡仪馆焚烧处置。安康市中心医院将2.8吨病理科废液以“实验室废液”名义交由水泥企业处置。安康市中心医院(北院区)、安康市妇幼保健医院均存在医疗废物暂存间分区贮存不规范、未按箱体标识装存对应的医疗废物等问题。安康市中医医院高新分院、白河县第二医院医疗废物暂存未做到日产日清。

责任单位：市卫健委（牵头），白河县委、县政府

- 验收单位：市卫健委

- 整改目标：依法依规处置病理性废物、病理性废液，医疗卫生机构医废暂存间规范设置，医疗废物收集处置管理规范，医废做到“日产日清”。

整改措施：

- （一）在病理性医疗废物处置设施未建成之前，按照立行立改要求妥善处置市医废中心收集暂存的病理性废物。

- （二）市中心医院按规定将剩余病理科废液移交市医废处置中心，使用改造合格的化学性废物暂存间进行暂存。市中心医院(北院区)、市妇幼保健院改造、新建规范医废暂存间。市中医医院高新分院、白河县第二医院(白河县茅坪中心卫生院)落实相关要求，确保医废“日产日清”。

- （三）建立医疗废物收集处置信息定期汇总互通共享制度，全面落实医疗废物暂时存贮规定和“日产日清”制度。

- 整改时限：2025年6月底

- 二十九、岚皋县、紫阳县4家汽修店危废暂存间建设不规范、废机油桶乱堆乱放问题突出；瀛湖生态旅游区水上交通运输管理部门将45只船舶废旧电瓶转卖私人个体户。

责任单位：岚皋、紫阳县委、县政府，瀛湖生态旅游区党工委、管委会

验收单位：市交通局（牵头），市生态环境局

整改目标：全面规范汽修企业危险废物处置行为，提升行业管理水平。

整改措施：

（一）责令岚皋县平安汽车服务中心和城关镇无名汽修（紫郡山庄路口对面）、紫阳县坪镇矿展汽修厂和强祥机动车维修市场4家汽修企业规范建设危险废物贮存间，分类处置危废品，建立危废品处置台账，规范申报、处置危废品。

（二）严格按照《固废法》进行固体废物管理，对“将45只船舶废旧电瓶转卖私人个体户”违法行为立案查处。

整改时限：2025年12月底

- 三十、督察还发现，随机抽查4家企业，均存在自行监测不规范、监测报告数据造假等问题。陕西地矿安康秦汉实验检测有限公司为汉滨区大竹园七堰污水厂出具的噪声检测报告数据与原始记录数据不一致。陕西博森检测技术有限公司对安康高新区污水处理厂开展无组织废气监测，原始采样品编号与监测报告不符。陕西华准通检测技术有限公司对石泉县中池镇、池河镇卫生院开展噪声监测中，在未达到设定时长下进行监测，出具合格监测报告。陕西华康检验检测有限责任公司对旬阳市人民医院医疗废水监测中，登记采样时间和实际采样时间不一致。

责任单位：市生态环境局（牵头），汉滨区、旬阳市、石泉县党委、政府，安康高新区党工委、管委会

验收单位：市生态环境局

整改目标：加强监管，规范第三方监测公司监测行为。

整改措施：

（一）对陕西地矿安康秦汉实验检测有限公司、陕西博森检测技术有限公司、陕西华准通检测技术有限公司、陕西华康检验检测有限责任公司4家第三方监测公司涉嫌自行监测不规范、监测报告数据造假行为依法立案查处。

- （二）强化日常监管，组织开展第三方监测公司监测数据造假专项整治行动。

- （三）加强生态环境评价信用体系建设，对数据造假的第三方监测企业纳入生态环境评价信用管理。

- 整改时限：2025年12月底整改完反馈问题，之后长期坚持